## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 474
| Fecha | 2025-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Multa Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. (A- IP) | La SSPD mediante resolución No. SSPD 20222400360335 del 22 de abril de 2022 y No. SSPD 20222400873685 del 26 de septiembre de 2022, impuso sanción a Transelca S.A. E.S.P por $9.000 millones de pesos, se endilgan 4 cargos, 2 de ellos relacionados con el esquema de calidad y 2 relacionados con el evento Subestación Sabanalarga 220 KV ocurrido el 24 de Junio /2020. | Transelca presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos que fueron impuestos en la sanción. Se hará seguimiento a las actuaciones judiciales que se adelanten en este proceso | Seguimiento actuaciones procesales que se surtan | Actuación procesal | 1 | 2023-06-01 | 2026-06-30 | 161.71 | 0 | Se notificó la sentencia de primera instancia, fechada el 13 de noviembre de 2025, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. Igualmente, mediante Auto 231-2025 la Gerencia Departamental Colegiada del Atlántico de la Contraloría General de la República ordenó el archivo del proceso de responsabilidad fiscal iniciado contra funcionarios y exfuncionarios de Transelca.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO